## All
	Total hours:	18.55	Total days:	22

	Day	Start Time	End Time	Activities	Reference	Hours	Total
1	15 Thu Apr	14.00	14.15	Installazione stampante di rete		00.15	02.00
		14.15	15.45	ricerca camera stereo		01.30
		15.45	16.00	lettura mail tra prof. Livatino e terzi		00.15

2	16 Fri Apr	11.00	11.15	creazione agenda		00.15	05.30
		11.15	13.00	ricerca dati su elemetto “emagin z800 3d visor hmd”		01.45
		14.00	16.30	ricerca altri elmetti		02.30
		16.30	17.30	meeting con il prof. Livatino		01.00

3	19 Mon Apr	09.15	09.45	lettura mail e gestione lavoro		00.30	07.00
		09.45	11.00	ricerca altri elmetti (invio mail per specifiche)		01.15
		11.00	12.15	studio tipologie display (OLED, LCOS, etc)	R1	01.15
		12.15	12.30	invio mail videocamere (videre)		00.15
		12.30	13.00	riunione con il prof. Livatino		00.30
		14.15	15.50	inizio report su display type HMD		01.35
		15.50	17.30	installazione e guida mercurial (svn)		01.40

4	20 Tue Apr	09.30	09.45	lettura mail		00.15	07.15
		09.45	12.15	stesura report display type per HMD		02.30
		12.15	13.00	configurazione ed utilizzo latex per report		00.45
		14.15	16.15	installazione visual studio		02.00
		16.15	16.30	fine stesura primo report su display typer per HMD		00.15
		16.30	18.00	incontro su XNA		01.30

5	21 Wen Apr	09.30	11.00	visione progetto XNA per studenti		01.30	07.00
		11.00	13.00	talk e prima ricerca su telerobotic control		02.00
		14.00	17.30	visita da Inition (3d devices) a Londra		03.30

6	22 Thu Apr	10.00	11.45	lettura report Alessandro (versione 3)		01.45	04.10
		11.45	12.00	incontro prof. Livatino, definizioni acquisti Videre		00.15
		12.00	12.35	compilazione moduli per richieste preventivi videocamere		00.35
		12.35	13.00	correzione compiti C per studenti		00.25
		13.50	15.00	lettura report Alessandro (versione 3)		01.10

7	23 Fri Apr	09.30	10.00	lettura report Alessandro (versione 3)		00.30	06.15
		10.00	13.00	ricerca papers su AR e telecontrollo		03.00
		14.15	14.30	ricerca papers su AR e telecontrollo		00.15
		14.30	16.00	meeting con Ales., Loris, Luca su lavoro Alessandro		01.30
		16.00	16.30	ricerca papers su AR e telecontrollo		00.30
		16.30	17.00	installazione monitor HP 19''		00.30
		17.00	17.30	ricerca papers su AR e telecontrollo		00.30

8	26 Mon Apr	10.30	11.30	ricerca papers su AR e telecontrollo		01.00	06.30
		11.30	12.00	visione lavoro svolto da Amir & Appy		00.30
		12.00	13.00	incontro con Amir & Appy		01.00
		13.30	17.30	installazione e prova simulatore Rosen		04.00

9	27 Tue Apr	10.00	13.00	studio guida al linguaggio Erlang	R2	03.00	06.30
		14.00	17.30	studio guida al linguaggio Erlang	R2	03.30

10	28 Wen Apr	09.30	12.15	studio guida al linguaggio Erlang	R2	02.45	06.30
		12.15	13.30	badge e servizi telematici UH		01.15
		14.30	17.00	studio guida al linguaggio Erlang	R2	02.30

11	29 Thu Apr	09.30	13.00	studio codice Rosen		03.30	06.45
		14.00	17.15	studio Behaviors in Erlang	R3	03.15

12	30 Fri Apr	09.30	13.00	studio codice Rosen		03.30	06.45
		14.00	17.15	studio codice Rosen		03.15

13	4 Tue May	09.30	13.00	studio codice Rosen		03.30	06.45
		14.00	17.15	studio codice Rosen		03.15

14	5 Wen May	09.30	13.00	studio codice Rosen		03.30	07.00
		14.00	17.30	studio codice Rosen		03.30

15	6 Thu May	09.20	13.00	studio codice Rosen		03.40	06.40
		14.00	15.55	studio codice Rosen		01.55
		15.55	16.45	seminario Appy & Amir		00.50
		16.45	17.00	commit lavoro svolto		00.15

16	12 Wen May	09.30	10.30	meeting con Loris, chiusura progetto rosen		01.00	07.45
		10.30	13.30	installazione Soya		03.00
		14.15	16.30	installazione Soya		02.15
		16.30	18.00	riunione con il prof. Livatino		01.30

17	13 Thu May	09.30	13.00	visione codice del simulatore sviluppato da F. Privitera		03.30	05.35
		14.00	15.30	modifica codice per cattura screenshot		01.30
		15.30	16.05	installazione e configurazione tortoiseHG su windows		00.35

18	14 Wen May	09.30	10.30	gestione repository		01.00	06.30
		10.30	11.30	studio ridirezione comandi tramite codice al simulatore		01.00
		11.30	13.00	creazione e gestione mappa; camera on border robot		01.30
		14.00	17.00	prime prove di log immagini e dati dal simulatore		03.00

19	17 Mon May	09.30	11.00	ricerca strumeti Python e OpenGL per creare AR		01.30	06.45
		11.00	13.00	lettura tutorial pyglet	R4	02.00
		14.00	17.15	lettura OpenGL Distilled	R5	03.15

20	18 Tue May	09.30	13.00	lettura OpenGL Distilled	R5	03.30	06.45
		14.00	17.15	tutorial OpenGL	R6	03.15

21	19 Wed May	09.30	13.00	codice OpenGL con texture		03.30	06.30
		14.00	16.15	codice OpenGL con blending		02.15
		16.15	17.00	log dati simultaore su mercurial		00.45

22	20 Thu May	09.30	13.00	utilizzo codice classe robot da simulatore Privitera		03.30	06.30
		14.00	17.00	utilizzo codice classe robot da simulatore Privitera		03.00

## Documents
ID	Link	About
R1	www.u.arizona.edu/~zrui3/zhang_pHMPD_spie07.pdf	HMD and display type
R2	http://www.erlang.org/doc/getting_started/intro.html	Erlang language intro
R3	Elrlang Programming – F. Cesarini & S. Thompson – chapter 12	Erlang language
R4	http://www.pyglet.org/index.html	pyglet tutorial
R5	http://proquest.safaribooksonline.com/0321336798/firstchapter	NeHe tutorial (openGL)
R6	http://math.hws.edu/bridgeman/courses/324/s06/doc/opengl.html	OpengGL e GLUT tutorial