## D. Ferro's journal
	Total Hours:	370.30

	Day	Start Time	End Time	Activities	Reference	Hours	Total per day

1	15 Thu Apr	11:00	13:00	prima riunione con il prof. Livatino		02.00	04:00
		14.00	14.15	Installazione stampante di rete		00.15
		14.15	15.45	ricerca camera stereo		01.30
		15.45	16.00	lettura mail tra prof. Livatino e terzi		00.15

2	16 Fri Apr	11.00	11.15	creazione agenda		00.15	05:30
		11.15	13.00	ricerca dati su elemetto “emagin z800 3d visor hmd”		01.45
		14.00	16.30	ricerca altri elmetti		02.30
		16.30	17.30	meeting con il prof. Livatino		01.00

3	19 Mon Apr	09.15	09.45	lettura mail e gestione lavoro		00.30	07:00
		09.45	11.00	ricerca altri elmetti (invio mail per specifiche)		01.15
		11.00	12.15	studio tipologie display (OLED, LCOS, etc)	R1	01.15
		12.15	12.30	invio mail videocamere (videre)		00.15
		12.30	13.00	riunione con il prof. Livatino		00.30
		14.15	15.50	inizio report su display type HMD		01.35
		15.50	17.30	installazione e guida mercurial (svn)		01.40

4	20 Tue Apr	09.30	09.45	lettura mail		00.15	07:15
		09.45	12.15	stesura report display type per HMD		02.30
		12.15	13.00	configurazione ed utilizzo latex per report		00.45
		14.15	16.15	installazione visual studio		02.00
		16.15	16.30	fine stesura primo report su display typer per HMD		00.15
		16.30	18.00	incontro su XNA		01.30

5	21 Wen Apr	09.30	11.00	visione progetto XNA per studenti		01.30	07:00
		11.00	13.00	talk e prima ricerca su telerobotic control		02.00
		14.00	17.30	visita da Inition (3d devices) a Londra		03.30

6	22 Thu Apr	10.00	11.45	lettura report Alessandro (versione 3)		01.45	04:10
		11.45	12.00	incontro prof. Livatino, definizioni acquisti Videre		00.15
		12.00	12.35	compilazione moduli per richieste preventivi videocamere		00.35
		12.35	13.00	correzione compiti C per studenti		00.25
		13.50	15.00	lettura report Alessandro (versione 3)		01.10

7	23 Fri Apr	09.30	10.00	lettura report Alessandro (versione 3)		00.30	06:15
		10.00	13.00	ricerca papers su AR e telecontrollo		03.00
		14.15	14.30	ricerca papers su AR e telecontrollo		00.15
		14.30	16.00	meeting con Ales., Loris, Luca su lavoro Alessandro		01.30
		16.00	16.30	ricerca papers su AR e telecontrollo		00.30
		16.30	17.00	installazione monitor HP 19''		00.30
		17.00	17.30	ricerca papers su AR e telecontrollo		00.30

8	26 Mon Apr	10.30	11.30	ricerca papers su AR e telecontrollo		01.00	06:30
		11.30	12.00	visione lavoro svolto da Amir & Appy		00.30
		12.00	13.00	incontro con Amir & Appy		01.00
		13.30	17.30	installazione e prova simulatore Rosen		04.00

9	27 Tue Apr	10.00	13.00	studio guida al linguaggio Erlang	R2	03.00	06:30
		14.00	17.30	studio guida al linguaggio Erlang	R2	03.30

10	28 Wen Apr	09.30	12.15	studio guida al linguaggio Erlang	R2	02.45	06:30
		12.15	13.30	badge e servizi telematici UH		01.15
		14.30	17.00	studio guida al linguaggio Erlang	R2	02.30

11	29 Thu Apr	09.30	13.00	studio codice Rosen		03.30	06:45
		14.00	17.15	studio Behaviors in Erlang	R3	03.15

12	30 Fri Apr	09.30	13.00	studio codice Rosen		03.30	06:45
		14.00	17.15	studio codice Rosen		03.15

13	4 Tue May	09.30	13.00	studio codice Rosen		03.30	06:45
		14.00	17.15	studio codice Rosen		03.15

14	5 Wen May	09.30	13.00	studio codice Rosen		03.30	07:00
		14.00	17.30	studio codice Rosen		03.30

15	6 Thu May	09.20	13.00	studio codice Rosen		03.40	06:40
		14.00	15.55	studio codice Rosen		01.55
		15.55	16.45	seminario Appy & Amir		00.50
		16.45	17.00	commit lavoro svolto		00.15

16	12 Wen May	09.30	10.30	meeting con Loris, chiusura progetto rosen		01.00	07:45
		10.30	13.30	installazione Soya		03.00
		14.15	16.30	installazione Soya		02.15
		16.30	18.00	riunione con il prof. Livatino		01.30

17	13 Thu May	09.30	13.00	visione codice del simulatore sviluppato da F. Privitera		03.30	05:35
		14.00	15.30	modifica codice per cattura screenshot		01.30
		15.30	16.05	installazione e configurazione tortoiseHG su windows		00.35

18	14 Wen May	09.30	10.30	gestione repository		01.00	06:30
		10.30	11.30	studio ridirezione comandi tramite codice al simulatore		01.00
		11.30	13.00	creazione e gestione mappa; camera on border robot		01.30
		14.00	17.00	prime prove di log immagini e dati dal simulatore		03.00

19	17 Mon May	09.30	11.00	ricerca strumeti Python e OpenGL per creare AR		01.30	06:45
		11.00	13.00	lettura tutorial pyglet	R4	02.00
		14.00	17.15	lettura OpenGL Distilled	R5	03.15

20	18 Tue May	09.30	13.00	lettura OpenGL Distilled	R5	03.30	06:45
		14.00	17.15	tutorial OpenGL	R6	03.15

21	19 Wed May	09.30	13.00	codice OpenGL con texture		03.30	06:30
		14.00	16.15	codice OpenGL con blending		02.15
		16.15	17.00	log dati simultaore su mercurial		00.45

22	20 Thu May	09.30	13.00	utilizzo codice classe robot da simulatore Privitera		03.30	07:15
		14.00	17.45	utilizzo codice classe robot da simulatore Privitera		03.45

23	21 Fry May	09.30	13.00	uso texture con codice precedente		03.30	06:45
		14.00	17.15	merge texture e robot		03.15

24	24 Mon May	09.30	11.30	lavoro su codice robot con texture e blending		02.00	06:30
		11.30	13.00	meeting con prof. Livatino ed altri		01.30
		14.00	16.00	lavoro compiti C (correzione)		02.00
		16.00	16.30	meeting con prof. Livatino su visione esocentrica		00.30
		16.30	17.00	scrittura planning nell'agenda		00.30

25	25 Tue May	09.30	12.00	lavoro su light e color robot		02.30	06:30
		12.00	12.30	definizione skeleton per report		00.30
		12.30	13.00	inserimento tasti direzione per muovere il robot		00.30
		14.00	15.00	inserimento tasti direzione per muovere il robot		01.00
		15.00	17.00	studio valore altezza da terra migliore ed altri parametri		02.00

26	26 Wed May	09.30	10.20	scrittura report (parte simulatore)		00.50	06:30
		10.20	11.30	pulizia codice		01.10
		11.30	13.00	posizione robot da file		01.30
		14.00	17.00	posizione robot da file		03.00

27	27 Thu May	09.30	13.00	scrittura report (parte simulatore)		03.30	06:50
		14.00	17.00	scrittura report (parte opengl)		03.00
		17.00	17.20	stampa paper su visione exocentrica		00.20

28	28 Fri May	09.30	13.00	scrittura report (rilettura e correzione)		03.30	06:30
		14.00	16.00	scrittura report (correzione, più introduzione ad opengl)		02.00
		16.00	17.00	modifica simulatore F. Privitera per BMP con header		01.00

29	1 Tue Jun	09.30	10.45	scrittura report (formattazione)		01.15	06:30
		10.45	13.00	codice classe DataManager		02.15
		14.00	17.00	codice classe DataManager		03.00

30	2 Wed Jun	09.30	11.30	codice Corona su REAR		02.00	06:30
		11.30	13.00	sistemazione nuovo computer in aula LD461		01.30
		14.00	17.00	codice Corona su REAR		03.00

31	3 Thu Jun	09.30	13.00	prove con pnglib (per sostiutire libreria Corona)		03.30	08:30
		14.00	19.00	reistallazione SO		05.00

32	4 Fri Jun	09.30	11.00	codice per caricare PNG texture (completato)		01.30	05:30
		11.00	13.00	modifica classe DataManager con PNG texture		02.00
		14.00	15.00	creazione nuovo path con simulatore		01.00
		15.00	16.00	studio codice classe DataManager		01.00

33	7 Mon Jun	09.30	11.45	studio codice classe DataManager		02.15	06:30
		11.45	12.15	creazione nuovo path con simulatore		00.30
		12.15	13.00	prova simulatore F. Privitera su PC nuovo		00.45
		14.00	14.30	prova simulatore F. Privitera su PC nuovo		00.30
		14.30	16.30	riunione per dimostrazione giorno 9 giugno		02.00
		16.30	17.00	riunione con il prof. Livatino		00.30

34	8 Thu Jun	09.30	13.00	studio algoritmo per REAR (senza coda)		03.30	06:30
		14.00	17.00	implementazione algoritmo per REAR (approccio spaziale)		03.00

35	9 Wed Jun	09.30	10.00	risoluzione alcuni bug		00.30	08:00
		10.00	11.00	implementazione algoritmo per REAR (approccio spaziale)		01.00
		11.00	12.00	riunione per dimostrazione 3d		01.00
		12.00	13.00	implementazione algoritmo per REAR (approccio spaziale)		01.00
		14.00	18.30	presentazione 3D stand UH		04.30

36	10 Thu Jun	09.30	13.00	implementazione algoritmo per REAR (approccio spaziale)		03.30	06:30
		14.00	16.00	implementazione algoritmo per REAR (approccio spaziale)		02.00
		16.00	17.00	riunione con il prof. Livatino		01.00

37	11 Fri Jun	09.30	13.00	risoluzione movimento camera e robot indipendenti		03.30	07:00
		14.00	17.30	risoluzione movimento camera e robot indipendenti		03.30

38	14 Mon Jun	09.30	13.00	scrittura report e diagrammi		03.30	06:30
		14.00	16.00	scrittura report e diagrammi		02.00
		16.00	17.00	definizione algoritmo scelta immagine esocentrica		01.00

39	15 Tue Jun	09.30	13.00	definizione algoritmo scelta immagine esocentrica		03.30	06:30
		14.00	17.00	definizione algoritmo scelta immagine esocentrica		03.00

40	16 Wed Jun	09.30	13.00	definizione algoritmo scelta immagine esocentrica		03.30	06:30
		14.00	15.00	definizione algoritmo scelta immagine esocentrica		01.00
		15.00	16.00	riunione con il prof. Livatino		01.00
		16.00	17.00	definizione algoritmo scelta immagine esocentrica		01.00

41	17 Thu Jun	09.30	13.00	codice per algoritmo sweep angle		03.30	06:30
		14.00	17.00	studio algoritmo spaziale		03.00

42	18 Fri Jun	09.00	13.00	studio rotazioni camera e robot		04.00	04:00

43	23 Wed Jun	09.30	13.00	scrittura report su metodo scelta immagine		03.30	08:30
		14.00	15.30	correzione codice per rotazione		01.30
		15.30	16.30	correzione codice algoritmo sweepangle		01.00
		16.30	17.00	studio problema fattore di scala in OpenGL		00.30
		17.00	19.00	scrittura report su metodo scelta immagine		02.00

44	24 Thu Jun	09.30	11.30	studio problema fattore di scala in OpenGL		02.00	07:30
		11.30	13.00	scrittura report (correzione)		01.30
		14.00	17.00	scrittura report (correzione)		03.00
		17.00	18.00	installazione elemetto (fallita per mancanza di adattatore)		01.00

45	25 Fri Jun	09.30	12.00	correzione codice algoritmo sweepangle		02.30	08:00
		12.00	13.00	correzione report (class diagram)		01.00
		14.00	17.00	correzione report (class diagram)		03.00
		17.00	18.30	riunione con il prof. Livatino		01.30

46	28 Mon Jun	09.30	13.00	scrittura report (aggiunta dataflow ed altro)		03.30	07:30
		14.00	18.00	scrittura report (aggiunta dataflow ed altro)		04.00

47	29 Tue Jun	09.30	13.00	creazione log per test usabilità		03.30	09:00
		14.00	16.00	creazione log per test usabilità		02.00
		16.00	17.30	creazione script per generare grafici path da file di log		01.30
		17.30	19.30	risoluzione bug metodo within boundaries		02.00

48	30 Wed Jun	09.30	12.00	pulizia codice		02.30	07:00
		12.00	13.00	definizione e prova casi di test		01.00
		14.00	15.00	definizione struttura report		01.00
		15.00	17.30	scrittura report (withinboundaries algorithm)		02.30

49	1 Thu Jul	09.00	11.30	scrittura report (withinboundaries algorithm)		02.30	07:00
		11.30	13.00	scrittura report (DataManager class)		01.30
		14.00	17.00	scrittura report (DataManager class)		03.00

50	2 Fri Jul	09.30	11.30	scrittura e report (introduzione alle metriche)		02.00	06:30
		11.30	13.00	scrittura e report (performace evaluation, intro)		01.30
		14.00	16.00	scrittura e report (performace evaluation, intro)		02.00
		16.00	17.00	scrittura nuovo Makefile		01.00

51	7 Wed Jul	09.30	10.30	compilazione moduli erasmus		01.00	08:15
		10.30	13.00	pulizia codice, modifica class diagram		02.30
		14.00	18.00	scrittura report (Data sorce e metrics)		04.00
		18.00	18.45	modifica makefile, sorgenti ed oggetti in directory separate		00.45

52	8 Thu Jul	09.30	13.00	rilettura e correzione report		03.30	06:30
		14.00	16.00	rilettura e correzione report		02.00
		17.00	18.00	compilazione moduli erasmus		01.00

53	9 Fri Jul	09.30	12.00	rilettura e correzione report		02.30	07:00
		12.00	13.00	compilazione moduli erasmus		01.00
		14.00	17.30	rilettura e correzione report		03.30

54	12 Mon Jul	09.30	13.00	definizione questionario e test		03.30	06:30
		14.00	16.00	esecuzione test		02.00
		16.00	17.00	scrittura report		01.00

55	13 Tue Jul	09.30	13.00	scrittura e rilettura report		03.30	06:30
		14.00	17.00	scrittura e rilettura report		03.00

56	14 Wed Jul	09.30	11.30	compilazione moduli erasmus		02.00	02:00

## Documents
ID	Link	About
R1	www.u.arizona.edu/~zrui3/zhang_pHMPD_spie07.pdf	HMD and display type
R2	http://www.erlang.org/doc/getting_started/intro.html	Erlang language intro
R3	Elrlang Programming – F. Cesarini & S. Thompson – chapter 12	Erlang language
R4	http://www.pyglet.org/index.html	pyglet tutorial
R5	http://proquest.safaribooksonline.com/0321336798/firstchapter	NeHe tutorial (openGL)
R6	http://math.hws.edu/bridgeman/courses/324/s06/doc/opengl.html	OpengGL e GLUT tutorial